## Hoja1
Actividad | Predece. | Sucesor | Duración | Duración choque | Costo normal | Costo choque | Costo Choque x Periodo
A | ninguno |  | 4 | 1 | 100 | 400 | 100
B | A |  | 6 | 3 | 260 | 545 | 95
C | A |  | 4 | 2 | 200 | 400 | 100
D | B |  | 4 | 3 | 350 | 480 | 130
E | B |  | 5 | 4 | 100 | 250 | 150
F | B,C |  | 3 | 2 | 400 | 800 | 400
G | C |  | 4 | 3 | 150 | 350 | 200
H | C |  | 4 | 2 | 250 | 500 | 125
I | D,E |  | 4 | 1 | 300 | 570 | 90
J | F |  | 4 | 2 | 200 | 430 | 115
K | G,H |  | 4 | 2 | 100 | 340 | 120
L | I,J |  | 5 | 4 | 150 | 300 | 150
M | J,K |  | 3 | 2 | 250 | 500 | 250
N | K |  | 4 | 3 | 100 | 210 | 110
Ñ | L,M,N |  | 1 | 1 | 100 | 100 | 0